ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 мая 2014 г. N 816-р

МОСКВА

Утвердить   прилагаемую   Программу   по    антикоррупционному

просвещению на 2014-2016 годы.

Председатель Правительства

Российской Федерации                                Д.Медведев

__________________________

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 14 мая 2014 г. N 816-р

ПРОГРАММА

по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы

----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------

Наименование мероприятия          |         Исполнитель         |Срок реализации|    Результат реализации мероприятий,

|                             |               |       доклад о ходе их выполнения

----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------

I. Разработка и совершенствование правовой базы в целях создания условий для повышения уровня

правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных

на знаниях общих прав и обязанностей

1. Проведение мониторинга правоприменения      Минюст России,                2014 год        подготовка предложений о повышении уровня

положений законодательства Российской       федеральные органы                            правовой грамотности граждан, их правовом

Федерации, связанных с повседневными        исполнительной власти в                       воспитании и популяризации

потребностями граждан, с целью выявления    установленной сфере                           антикоррупционных стандартов поведения,

противоречий, избыточного регулирования     деятельности, органы                          основанных на знаниях общих прав и

И сложных для восприятия положений,         исполнительной власти                         обязанностей, и при

которые способствуют проявлениям            субъектов Российской                          необходимости внесение

коррупции и тормозят развитие правовой      Федерации                                     соответствующих изменений

грамотности граждан                                                                       в законодательство Российской Федерации;

доклад в Правительство

Российской Федерации

до 15 декабря 2014 г.

2. Исследование проблем нравственной           Минюст России,                2014 год        доклад в Правительство Российской

ориентации и правосознания граждан и        федеральные органы                            Федерации до 15 декабря 2014 г.

внесение при необходимости на основании     исполнительной власти

результатов исследования                    в установленной сфере

изменений в законодательство Российской     деятельности совместно с

Федерации                                   образовательными и научными

организациями и

профессиональными

юридическими сообществами

3. Изучение иностранного опыта по вопросам     МИД России,                   2014 год        представление информации

повышения уровня правосознания граждан,     Минтруд России,                               в Минюст России

популяризации антикоррупционных             Минобрнауки России,                           до 1 декабря 2014 г.;

стандартов поведения, образования и         Минэкономразвития                             доклад в Правительство Российской

воспитания, направленного на формирование   России,                                       Федерации до 15 декабря 2014 г.

антикоррупционного поведения гражданина,    МВД России,

а также организация взаимодействия          ФСБ России

с международными организациями,             совместно с Генеральной

иностранными ведомствами, научными и        прокуратурой Российской

образовательными структурами по             Федерации

распространению соответствующих передовых

практик

4. Включение в федеральные государственные     Минобрнауки России,           2015 год        нормативные правовые акты Минобрнауки

образовательные стандарты общего            федеральные органы                            России;

образования, среднего профессионального     исполнительной власти                         доклады в Правительство Российской

образования и высшего образования           в установленной сфере                         Федерации до 15 декабря 2014 г.

элементов по популяризации                  деятельности                                  и до 15 декабря 2015 г.

антикоррупционных стандартов поведения

5. Разработка проектов правовых актов,         Минюст России                 2015 год        правовые акты, методические пособия и

предусматривающих методическое                                                            печатная продукция;

обеспечение повышения уровня                                                              доклады в Правительство Российской

правосознания граждан и популяризации                                                     Федерации до 15 декабря 2014 г.

антикоррупционных стандартов поведения,                                                   и до 15 декабря 2015 г.

основанных на знаниях общих прав и

обязанностей

6. Разработка методических и                   Минтруд России                2015 год        методические рекомендации, обзоры и

информационно-разъяснительных материалов                                                  разъяснения об антикоррупционных

об антикоррупционных стандартах поведения                                                 стандартах поведения отдельных категорий

для федеральных государственных                                                           лиц и порядке их соблюдения;

гражданских служащих, государственных                                                     доклады в Правительство Российской

гражданских служащих субъектов Российской                                                 Федерации до 15 декабря 2014 г.

Федерации и муниципальных служащих, а                                                     и до 15 декабря 2015 г.

также работников организаций, созданных

на основании федеральных законов,

государственных внебюджетных фондов и

иных организаций, на которых

распространены антикоррупционные

стандарты поведения

II. Принятие организационно-управленческих решений по обеспечению условий для повышения

уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения,

основанных на знаниях общих прав и обязанностей

7. Проведение мониторинга результатов          Минобрнауки России, органы    2016 год        доклады в Правительство Российской

внедрения в процесс обучения элементов,     исполнительной власти                         Федерации до 15 декабря 2015 г.

дополняющих примерные основные              субъектов Российской                          и до 15 декабря 2016 г.

образовательные программы начального        Федерации

общего, основного общего и среднего

общего образования положениями,

связанными с соблюдением гражданами

антикоррупционных стандартов поведения,

формированием антикоррупционного

мировоззрения и повышением общего уровня

правосознания и правовой культуры граждан

8. Информирование граждан об основных          Минюст России                 2014-2016       размещение информации

зарубежных правовых системах,                                             годы            на сайте Минюста России

предусмотренных в них правовых механизмах                                                 в информационно-телекоммуникационной

антикоррупционного воспитания граждан                                                     сети "Интернет";

посредством размещения информации на                                                      доклады в Правительство Российской

сайте Минюста России в                                                                    Федерации до 15 декабря 2014 г.,

информационно-телекоммуникационной сети                                                   до 15 декабря 2015 г.

"Интернет"                                                                                                                                                                          и до 15 декабря 2016 г.

9. Издание методических пособий и печатной     Минюст России,                2015 год        создание дополнительного источника

продукции по вопросам повышения уровня      Минобрнауки России,                           информации, посредством которого будет

правосознания граждан и популяризации       Минкомсвязь России                            проводиться познавательно-разъяснительная

антикоррупционных стандартов поведения,     совместно с                                   работа;

основанных на знаниях общих прав и          Генеральной прокуратурой                      обеспечение потребностей государственных

обязанностей, а также обеспечение           Российской Федерации                          образовательных организаций в

образовательных организаций методическими                                                 познавательно-разъяснительных материалах;

пособиями и печатной продукцией по                                                        доклады в Правительство Российской

указанным вопросам                                                                        Федерации до 15 декабря 2014 г.

и до 15 декабря 2015 г.

10. Обеспечение в рамках деятельности рабочей  Минэкономразвития             2014 год        доклад в Правительство Российской

группы по вопросам совместного участия в   России                                        Федерации до 1 сентября 2014 г.

противодействии коррупции представителей

бизнес-сообщества и органов

государственной власти при президиуме

Совета при Президенте Российской

Федерации по противодействию коррупции

рассмотрения вопросов внедрения в

практику предпринимательского сообщества

антикоррупционной модели поведения

посредством реализации Антикоррупционной

хартии российского бизнеса

11. Методическая помощь образовательным        Минобрнауки России,           2014 год        разработка и утверждение образовательными

организациям высшего образования,          Минтруд России,                               организациями отдельного спецкурса по

осуществляющим подготовку специалистов по  Минюст России                                 теме "Повышение уровня правосознания

специальности "Юриспруденция", в                                                         граждан и популяризация антикоррупционных

разработке спецкурса по теме "Повышение                                                  стандартов поведения";

уровня правосознания граждан и                                                           доклад в Правительство Российской

популяризация антикоррупционных                                                          Федерации до 15 декабря 2014 г.

стандартов поведения"

12. Организация федеральными органами          Минюст России,                2014-2016       создание дополнительного источника

исполнительной власти и органами           федеральные органы            годы            информации, посредством которого будет

исполнительной власти субъектов            исполнительной власти,                        проводиться познавательно-разъяснительная

Российской Федерации проведения "прямых    органы                                        работа;

линий" с гражданами по вопросам            исполнительной власти                         доклады в Правительство Российской

антикоррупционного просвещения,            субъектов Российской                          Федерации до 15 декабря 2014 г.,

отнесенным к сфере деятельности указанных  Федерации                                     до 15 декабря 2015 г.

государственных органов                                                                  и до 15 декабря 2016 г.

13. Обобщение опыта и распространение лучшей   Минюст России,                2014-2016       проведение конференций, встреч и круглых

практики работы по освещению в средствах   Минкомсвязь России,           годы            столов по вопросам

массовой информации антикоррупционной      МВД России                                    пропаганды в средствах массовой

деятельности федеральных органов           совместно с Генеральной                       информации стандартов антикоррупционного

исполнительной власти, органов             прокуратурой Российской                       поведения;

исполнительной власти субъектов            Федерации и Следственным                      доклады в Правительство Российской

Российской Федерации и иных                комитетом Российской                          Федерации

государственных органов                    Федерации,                                    до 15 декабря 2014 г.,

органы исполнительной власти                  до 15 декабря 2015 г.

субъектов Российской                          и до 15 декабря 2016 г.

Федерации

14. Внедрение на сайте Минюста России в        Минюст России                 2015 год        информирование граждан об оказании

информационно-телекоммуникационной сети                                                  бесплатной юридической помощи;

"Интернет" федеральной интерактивной                                                     доклады в Правительство Российской

интернет-карты, отображающей участников                                                  Федерации до 15 декабря 2014 г.

бесплатной юридической помощи                                                            и до 15 декабря 2015 г.

15. Направление в государственные средства     Минкомсвязь России,           2014-2016       пропаганда законопослушного поведения

массовой информации полученных от          МВД России                    годы            граждан;

правоохранительных органов материалов,     совместно с                                   доклады в Правительство Российской

пропагандирующих недопустимость            Генеральной прокуратурой                      Федерации до 15 декабря 2014 г.,

коррупционного поведения, а также          Российской Федерации и                        до 15 декабря 2015 г.

результатов расследования конкретных       Следственным комитетом                        и до 15 декабря 2016 г.

правонарушений коррупционной               Российской Федерации

направленности и вынесенных по ним

судебных решений

16. Обеспечение содействия некоммерческим      Минюст России                 2014-2016       проведение конференций, встреч и круглых

организациям и религиозным объединениям,                                 годы            столов с участием представителей

участвующим в правовом и                                                                 некоммерческих организаций и религиозных

антикоррупционном просвещении граждан                                                    объединений, участвующих в правовом

просвещении, в целях обмена опытом и

выявления возникающих на практике

проблем;

доклады в Правительство Российской

Федерации до 15 декабря 2014 г.,

до 15 декабря 2015 г.

и до 15 декабря 2016 г.

17. Организация мероприятий по обмену опытом   Минюст России,                2014-2016       проведение конференций, встреч и круглых

между государственными органами по         Минкомсвязь России,           годы            столов в целях обсуждения эффективности

вопросам формирования стандартов           МВД России,                                   мероприятий по формированию стандартов

антикоррупционного поведения и практики    Минтруд России,                               антикоррупционного поведения и выработки

их реализации, а также содействие в        Минобрнауки России,                           соответствующих предложений;

проведении указанных мероприятий           Минэкономразвития России,                     доклады в Правительство Российской

Минкультуры России совместно                  Федерации до 15 декабря 2014 г.,

с Генеральной прокуратурой                    до 15 декабря 2015 г.

Российской Федерации и                        и до 15 декабря 2016 г.

Следственным комитетом

Российской Федерации

18. Рассмотрение в приоритетном порядке        Минкомсвязь России,           2014-2016       повышение качества публикаций по

материалов по антикоррупционной тематике   Роспечать                     годы            антикоррупционной тематике;

при выдвижении кандидатов в лауреаты                                                     доклады в Правительство Российской

премий Правительства Российской Федерации                                                Федерации до 15 декабря 2014 г.,

в области средств массовой информации, а                                                 до 15 декабря 2015 г.

также при отборе заявок организаций,                                                     и до 15 декабря 2016 г.

претендующих на получение государственной

поддержки в области средств массовой

информации

19. Проведение комплекса мероприятий,          Минтруд России,               2014-2016       создание условий для формирования

приуроченных к Международному дню борьбы   заинтересованные федеральные  годы            отрицательного общественного мнения

с коррупцией 9 декабря                     органы исполнительной власти                  к проявлениям коррупции;

доклады в Правительство Российской

Федерации до 15 декабря 2014 г.,

до 15 декабря 2015 г.

и до 15 декабря 2016 г.

20. Проведение в системе                       Минстрой России совместно с   2014 год        доклад в Правительство Российской

жилищно-коммунального хозяйства комплекса  МВД России и Следственным                     Федерации до 1 ноября 2014 г.

просветительских и воспитательных          комитетом Российской

мероприятий по разъяснению                 Федерации

ответственности за преступления

коррупционной направленности

21. Проведение в профессиональных              Минобрнауки России            2014 год        доклад в Правительство Российской

образовательных организациях и             совместно с МВД России,                       Федерации до 1 ноября 2014 г.

образовательных организациях высшего       иными заинтересованными

образования комплекса просветительских и   федеральными органами

воспитательных мероприятий по разъяснению  исполнительной власти и

ответственности за взяточничество и        Следственным комитетом

посредничество во взяточничестве           Российской Федерации

22. Мониторинг принятых мер по созданию        Минюст России, федеральные    2014-2016       доклады в Правительство Российской

условий для повышения уровня               органы исполнительной         годы            Федерации до 15 декабря 2014 г.,

правосознания граждан и популяризации      власти, органы                                до 15 декабря 2015 г.

антикоррупционных стандартов поведения,    исполнительной                                и до 15 декабря 2016 г.

основанных на знаниях общих прав и         власти субъектов Российской

обязанностей, и выработка предложений о    Федерации

совершенствовании соответствующей работы

_____________